## Hoja1
Registre los casos de uso del sistema a construir
# | Nombre del Caso de Uso | Peso | Núm. Transacciones | Complejidad
CU1 | Registrarse o iniciar Sesión |  | 3 | Simple
CU2 | Visualizar establecimientos de comida |  | 2 | Simple | * Una transacción es igual a un evento descrito en terminos acción-reacción
CU3 | Revisar los menús y precios |  | 1 | Simple
CU4 | Calificar establecimiento |  | 2 | Simple
CU5 | Editar menú del día |  | 1 | Simple
CU6 | Agregar, editar, borrar establecimiento |  | 2 | Simple
NOTA: NO modificar celdas sombreadas con gris
| Tipo de Caso de Uso | Peso | Número | Resultado
| Simple | 5 | 6 | 30
| Mediano | 10 | 0 | 0
| Complejo | 15 | 0 | 0
|  |  | UUCW= | 30
Registre la cantidad de actores por cada tipo
| Tipo de Actores | Peso | Cantidad | Resultado
| Sistema que interactúa mediante una interfaz (API) | 1 | 2 | 2
| Interacción con: un sistema mediante un protocolo como TCP/IP o una persona en modo texto | 2 | 0 | 0
| Peso Interactuando con una GUI | 3 | 2 | 6
|  |  | UAW= | 8
| UUCP = UAW + UUCW = | 38
Factor Técnico | Restricción | Peso | Grado de Influencia | Factor calculado
T1 | Sistema distribuido | 2 | 5 | 10
T2 | Rendimiento o tiempo de respuesta | 1 | 3 | 3 |  | Descripción | Valor
T3 | Eficiencia del usuario final | 1 | 5 | 5 |  | Irrelevante | 0 a 2
T4 | Procesamiento interno complejo | 1 | 1 | 1 |  | Medio | 3 a 4
T5 | El código debe ser reutilizable | 1 | 5 | 5 |  | Esencial | 5
T6 | Facilidad de instalación | 0.5 | 5 | 2.5
T7 | Facilidad de uso | 0.5 | 5 | 2.5
T8 | Portabilidad | 2 | 3 | 6
T9 | Facilidad de cambio | 1 | 3 | 3
T10 | Concurrencia | 1 | 5 | 5
T11 | Características especiales de seguridad | 1 | 2 | 2
T12 | Provee acceso directo a terceras partes | 1 | 0 | 0
T13 | Se requiere facilidades especiales de entrenamiento a usuarios | 1 | 3 | 3
|  |  | Total factor técnico= | 48
| TCF=0.6 + (0.01*Factor Total Técnico)= | 1.08
Factor Ambiental | Descripción | Peso | Impacto percibido | Factor Calculado
E1 | Familiaridad con el modelo de proyecto utilizado | 1.5 | 3 | 4.5
E2 | Personal tiempo parcial | -1 | 1 | -1 |  | Impacto percibido
E3 | Capacidad del analista líder | 0.5 | 3 | 1.5 |  | Fuerte impacto negativo |  | 1
E4 | Experiencia en la aplicación | 0.5 | 1 | 0.5 |  | Medio |  | 3
E5 | Experiencia en orientación a objetos | 1 | 5 | 5 |  | Fuerte impacto positivo |  | 5
E6 | Motivación | 1 | 3 | 3
E7 | Dificultad del lenguaje de programación | -1 | 1 | -1
E8 | Estabilidad de los requerimientos | 2 | 5 | 10
Total factor Ambiental= |  |  |  | 22.5
| ECF = 1.4 + (-0.03 * Factor Ambiental Total)= | 0.725
| UCP=UUCP*TCF*ECF= | 29.754
| Total horas estimadas=UCP*PF= | 297.54 | Considerando que un punto de CU implica 10 horas de trabajo
| Total de semanas = | 7.4385 | Considerando 40 horas por semanas
| Total de meses= | 2