## Puntos de Casos de Uso
Registre los casos de uso del sistema a construir
# | Nombre del Caso de Uso |  | Núm. Transacciones | Complejidad
CU1 | Inicio de sesion |  | 3 | Simple | * Una transacción es igual a un evento descrito en terminos acción-reacción
CU2 | Registrar orden de pedido |  | 4 | Simple
CU3 | Realizar pago electronico |  | 4 | Simple
CU4 | Agregar nuevo cliente |  | 3 | Simple
CU5 | Verificar Entrega |  | 2 | Simple
CU6 | Calculo Calorias |  | 3 | Simple
CU7 | Actualizar menu |  | 4 | Simple
CU8 | Registrar Usuario |  | 4 | Simple
CU9 | Presentar Ventana de datos |  | 1 | Simple
CU10 | Mostrar pedido |  | 2 | Simple
CU11 | Calificar comida |  | 2 | Simple
NOTA: NO modificar celdas sombreadas con gris
| Tipo de Casos de Uso | Peso | Número | Resultado
| Simple | 5 | 11 | 55
| Medio | 10 | 0 | 0
| Complejo | 15 | 0 | 0
|  |  | UUCW= | 55
Registre la cantidad de actores por cada tipo
| Tipo de Actores | Peso | Cantidad | Resultado
| Sistema que interactúa mediante una interfaz (API) | 1 | 1 | 1
| Interacción con: un sistema mediante un protocolo como TCP/IP o persona en modo texto. | 2 | 1 | 2
| Persona interactuando con una GUI | 3 | 2 | 6
|  |  | UAW= | 9
| UUCP = UAW + UUCW = | 61
Factor Técnico | Restricción | Peso | Grado de Influencia | Factor calculado
T1 | Sistema distribuido | 2 | 4 | 8
T2 | Rendimiento o tiempo de respuesta | 1 | 5 | 5
T3 | Eficiencia del usuario final | 1 | 4 | 4 | Descripción | Valor
T4 | Procesamiento interno complejo | 1 | 4 | 4 | Irrelevante | 0 a 2
T5 | El código debe ser reutilizable | 1 | 3 | 3 | Medio | 3 a 4
T6 | Facilidad de instalación | 0.5 | 0 | 0 | Esencial | 5
T7 | Facilidad de uso | 0.5 | 4 | 2
T8 | Portabilidad | 2 | 0 | 0
T9 | Facilidad de cambio | 1 | 2 | 2
T10 | Concurrencia | 1 | 3 | 3
T11 | Características especiales de seguridad | 1 | 5 | 5
T12 | Provee acceso directo a terceras partes | 1 | 4 | 4
T13 | Se requiere facilidades especiales de entrenamiento a usuarios | 1 | 3 | 3
|  |  | Total factor técnico= | 43
| TCF=0.6 + (0.01*Factor Total Técnico)= | 1.03
Factor Am-biental | Descripción | Peso | Impacto percibido | Factor calculado
E1 | Familiaridad con el modelo de proyecto utilizado | 1.5 | 1 | 1.5
E2 | Personal tiempo parcial | -1 | 3 | -3
E3 | Capacidad del analista líder | 0.5 | 5 | 2.5
E4 | Experiencia en la aplicación | 0.5 | 5 | 2.5 | Fuerte impacto negativo |  | 1
E5 | Experiencia en orientación a objetos | 1 | 3 | 3 | Medio |  | 3
E6 | Motivación | 1 | 5 | 5 | Fuerte impacto positivo |  | 5
E7 | Dificultad del lenguaje de programación | -1 | 1 | -1
E8 | Estabilidad de los requerimientos | 2 | 1 | 2
Total factor Ambiental= |  |  |  | 12.5
| ECF = 1.4 + (-0.03 * Factor Ambiental Total)= | 1.025
| UCP=UUCP*TCF*ECF= | 64.4007
| Total horas estimadas=UCP*PF= | 1288.015
| Total de semanas = | 32.2004
| Total de meses= | 8
| Meses totales = | 20

## Hoja1
Tarea
| Valor Planedo | Costo Real | Valor Ganado | Valor Planeado Acumulado | valor ganado acumulado | costo real acumulado
| Indicador | Fórmula | Reemplazo | Valor
| Varianza de planificacion | VP = VG - VPL
| Varianza de Costo | VC = VG - CR
| Indice de Rendimiento de Planeacion | IRP = VG / VPL
| Indice de Rendimiento de Costo | IRC = VG / CR